## 메뉴 구조도(User)
USER
구분 | 1depth | 2depth | tab/page | page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 |  | 카카오 로그인 | program
| 동물뉴스 |  | 크롤링해온 정보 조회 | program
| 견종백과 |  | 크롤링해온 정보 조회 | program
| 강아지 유치원 |  | 카카오맵 API로 조회 | program
| 회원 게시판 |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  | 댓글 | 댓글 등록/조회/삭제 | program
| 마이페이지 |  | 카카오 정보 조회/수정 | program

## 메뉴 구조도(Admin)
ADIMN
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/page | page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 |  |  |  | program
| 관리 | 게시판 관리 | 사용자 게시글 관리 | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  | 댓글 관리 | 사용자 댓글 관리 | 댓글 등록/조회/삭제 | program

## 프로그램 명세서(User)
USER
업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
1depth | 2depth | 3depth | 4depth
TOP |  |  |  | ROSIE_001 | TOP | N | 조정규
회원기본정보 | 로그인 |  |  | ROSIE_002 | 로그인 | R | 조정규
|  | 카카오 아이디로 진행 |  | ROSIE_003 | 카카오 아이디 조회 | R | 조정규
동물뉴스 | 크롤링 정보 조회 |  |  | ROSIE_004 | 크롤링 정보 조회 | R | 조정규
견종백과 | 크롤링 정보 조회 |  |  | ROSIE_005 | 크롤링 정보 조회 | R | 조정규
강아지 유치원 | 카카오 맵 API로 조회 | 상세 페이지 확인 | 링크 이동 | ROSIE_006 | 카카오맵 API로 조회 | R | 조정규
회원 게시판 | 게시글 조회 |  |  | ROSIE_007 | 게시판 목록 조회 | R | 조정규
|  | 댓글작성 |  | ROSIE_008 | 댓글 작성 | C | 조정규
|  | 댓글삭제 | 권한확인 | ROSIE_009 | 댓글 삭제 | D | 조정규
| 게시글 등록 |  |  | ROSIE_010 | 게시글 등록 | R | 조정규
| 게시글 수정 | 권한확인 |  | ROSIE_011 | 게시글 수정 | U | 조정규
| 게시들 삭제 | 권한확인 |  | ROSIE_012 | 게시글 삭제 | D | 조정규
마이페이지 | 회원정보 확인 |  |  | ROSIE_013 | 회원정보 확인 | R | 조정규
| 회원정보 수정 | 카카오 관리페이지로 이동 |  | ROSIE_014 | 회원정보 수정 | U | 조정규

## 프로그램 명세서(ADMIN)
ADMIN
업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
1depth | 2depth | 3depth | 4depth
TOP |  |  |  | ROZE_001 | TOP | N | 조정규
관리자 정보 | 관리자 정보 조회 | 카카오 아이디로 진행 |  | ROZE_006 | 관리자 정보 조회 | R | 조정규
| 관리자 정보 수정 |  |  | ROZE_007 | 관리자 정보 수정 | U | 조정규
게시판 관리 | 회원 게시판 | 게시판 목록 |  | ROZE_008 | 게시판 목록 | R | 조정규
|  |  | 글 상세 조회 | ROZE_009 | 글 상세 조회 | R | 조정규
|  |  | 글 삭제 | ROZE_010 | 글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 글 수정 | ROZE_011 | 글 수정 | U | 조정규
|  |  | 댓글 삭제 | ROZE_012 | 댓글 삭제 | D | 조정규

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-06-20 | 28 | 100%
메뉴 구조도 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 100%
논리ERD 작성 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 100%
물리ERD 작성 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 100%
테이블 명세서 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 1 | 100%
DB 구현 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-06-20 | 28 | 100%
화면설계서 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 8 | 100%
개발환경 세팅 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 3 | 100%
Spring 세팅 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 3 | 100%
my-batis 세팅 | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 3 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 조정규 | Finished | 2020-05-13 | 2020-06-20 | 28 | 100%
TOP(공통) | 조정규 | Finished | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 1 | 100%
HOME | 조정규 | Finished | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2 | 100%
카카오 로그인 구현 | 조정규 | Finished | 2020-05-21 | 2020-05-30 | 7 | 100%
로그아웃 | 조정규 | Finished | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 0 | 100%
사용자 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-06-17 | 13 | 100%
동물뉴스 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-06-10 | 8 | 100%
크롤링 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-06-10 | 8 | 100%
견종백과 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-06-10 | 8 | 100%
크롤링 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-06-10 | 8 | 100%
강아지 유치원 지도 | 조정규 | Finished | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1 | 100%
카카오맵 API 구현 | 조정규 | Finished | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1 | 100%
회원 게시판 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
게시판 글 목록 설정 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
게시판 글 조회 설정 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
게시판 글 등록 설정 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
게시판 글 수정 설정 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
게시판 글 삭제 설정 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
댓글 작성 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
댓글 삭제 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 5 | 100%
마이페이지 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 0 | 100%
회원정보 상세 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 0 | 100%
카카오 아이디 정보 수정 | 조정규 | Finished | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 0 | 100%
관리자 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
게시판 관리 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
게시판 글 목록 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
게시판 글 조회 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
게시판 글 등록 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
게시판 글 수정 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
게시판 글 삭제 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
댓글 작성 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
댓글 삭제 | 조정규 | Finished | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 6 | 100%
배포
테스트
유지보수
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
MySQL
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 게시판 | board | 글번호 | BOARD_SEQ | number |  |  | * | *
|  | 작성자 | USER_ID | varchar2 | 100 |  |  | * |  | -> 회원정보
|  | 글제목 | TITLE | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 글내용 | CONTENT | LONG |  |  |  | *
|  | 수정일 | UPD_DATE | SYSDATE |  |  |  | *
댓글 | myreply | 게시판번호 | BOARD_SEQ | NUMBER |  |  |  | *
|  | 댓글번호 | RNO | NUMBER |  |  |  | *
|  | 내용 | CONTENT | varchar2 | 2000
|  | 작성자 | WRITER | varchar2 | 100
MongoDB
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
MyDB | MyDB | 뉴스제목 | title | varchar2 | 100
|  | 뉴스내용 | content | varchar2 | 500
|  | 견종백과제목 | information | varchar2 | 100
|  | 견종백과내용 | GoldenRetriever | varchar2 | 500
|  |  | Bichonfreze | varchar2 | 500
|  |  | BorderCollie | varchar2 | 500
|  |  | Chihuahua | varchar2 | 500
|  |  | JaffaneseSpitz | varchar2 | 500
|  |  | LabradorRetriever | varchar2 | 500
|  |  | Maltese | varchar2 | 500
|  |  | Samoyed | varchar2 | 500
|  |  | Shertland | varchar2 | 500
|  |  | Yorkshireterrier | varchar2 | 500